| 3 | Участие в совещаниях, семинарах руководителей, заместителей руководителей общеобразовательных учреждений Орловского муниципального округа «Организация проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в ППЭ» | В течение учебного года | Заместитель директора |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | Участие в проведении региональных репетиционных экзаменах в форме ОГЭ, ГВЭ с целью апробации контрольных измерительных материалов (далее – КИМ) | Ноябрь 2025 года – март, апрель 2026 года | Заместитель директора |
| 5 | Участие в реализации дополнительных профессиональных программ повышения квалификации для педагогических работников по подготовке обучающихся к ГИА по всем учебным предметам: 1. русский язык и литература: «Система подготовки обучающихся к ГИА по русскому языку и литературе»; 2. математика: «Государственная итоговая аттестация по математике в 9 классах»; 3. физика : «Система подготовки обучающихся к ГИА по физике» 4. биология: «Государственная итоговая аттестация по биологии: содержание и методика подготовки обучающихся» 5. география: «Использование результатов оценочных процедур для повышения качества образования по географии»; «Система подготовки обучающихся к ГИА по географии» 6. обществознание: «Система подготовки обучающихся к ГИА по истории и обществознанию» | Ноябрь 2025 года - апрель 2026 года | Заместитель директора |
| 6 | Участие в курсах повышения квалификации для образовательных организаций Орловской области с низкими результатами ГИА в 2025-2026 году | В течение учебного года | Заместитель директора |
| 7 | Анализ результатов региональных репетиционных экзаменов в целях повышения качества образования, в том числе выстраивания индивидуальной траектории обучающегося | В течение учебного года | Заместитель директора |
| 8 | Проведение методическими объединениями учителей-предметников семинаров по обмену опытом подготовки выпускников к ГИА с привлечением специалистов БУ ОО ДПО «ИРО» и членов ПК | В течение учебного года | Заместитель директора |
| 9 | Трансляция лучшего опыта работы учителей по подготовке обучающихся к ГИА | В течение учебного года | Заместитель директора |
| 10 | Изучение на заседаниях окружных и школьных методических объединений вопросов: - изучения и использования документов, определяющих содержание КИМ по учебным предметам; - планирования системы подготовки выпускников к ГИА; - обмена лучшим опытом подготовки выпускников к ГИА; - заполнения бланков выпускниками; - анализ критериев оценивания работ; - написания сочинения (для учителей русского языка и литературы, истории, обществознания, иностранного языка) - изучение нормативных документов, регламентирующих проведение ГИА. | В течение учебного года | Заместитель директора |
| 11 | Участие: - в региональных вебинарах для учителей; - в методических семинарах для школьных команд, учителей-предметников; - в проблемно-аналитических семинарах для директоров ОО с низкими результатами ГИА; - в индивидуальных и коллективных консультациях по актуальным проблемам теории и методики преподавания учебных предметов для групп педагогов, демонстрирующих стабильно низкие результаты ГИА; - участие в мероприятиях (вебинары, тренинги, консультации и др.) с общеобразовательными организациями, показавшими низкие образовательные результаты по итогам оценочных процедур | В течение учебного года | Заместитель директора |
| 12 | Подготовка обучающихся к экспериментальной части перспективной модели ОГЭ по общеобразовательным предметам естественнонаучного цикла | В течение учебного года | Заместитель директора |
| 13 | Проведение профориентационной работы с обучающимися 9 класса | В течение учебного года | Заместитель директора |
| 14 | Участие в ежегодном региональном вебинаре для руководителей и заместителей руководителей общеобразовательных организаций «Управление качеством образования в общеобразовательных организациях на основе результатов оценочных процедур» | Октябрь 2025 года | Заместитель директора |
| 15 | Участие в проведении мероприятий с ОУ с низкими результатами ГИА 2025 года, а также показавшим низкие образовательные результаты по итогам различных оценочных процедур | В течение учебного года | Заместитель директора |
| Ш. Нормативное правовое обеспечение ГИА |  |  |  |
| 16 | Своевременное ознакомление с актуальными нормативно-правовыми документами федерального и регионального уровней. | В течение учебного года | Заместитель директора |
| 17 | Предложение кандидатур для формирования предварительного списка работников пунктов проведения экзаменов (далее – ППЭ) из числа педагогических работников ОУ. | Январь - февраль 2026 года | Заместитель директора |
| 18 | Предложение кандидатур для формирования предварительного списка кандидатов в общественные наблюдатели | Февраль 2026 года | Заместитель директора |
| 19 | Своевременное оформление и предоставление документов обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов, инвалидов | В течение учебного года | Заместитель директора |
| 20 | Определение мест хранения материалов итогового собеседования по русскому языку, итогового сочинения (изложения), экзаменационных материалов (далее – ЭМ), лиц, имеющих к ним доступ | Перед проведением итогового собеседования, итогового сочинения (изложения) | Заместитель директора |
| 21 | Разработка и утверждение транспортных схем доставки выпускников в ППЭ | Перед проведением ГИА | Директор |
| IV. Финансовое обеспечение ГИА |  |  |  |
| 22 | Сбор документов для заключения трудовых договоров с лицами, привлекаемыми для организации и проведения ГИА | Перед проведением ГИА | Директор |
| V. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА, в том числе дистанционно |  |  |  |
| 23 | Организация обучения лиц, задействованных в подготовке и проведении ГИА: муниципальных координаторов ГИА лиц, привлекаемых к организации и проведению ГИА в ППЭ: руководителей ППЭ; организаторов ППЭ; технических специалистов ППЭ. | Февраль – май 2026 года | Заместитель директора |
| 24 | Подготовка лиц, привлекаемых к проведению в ОУ итогового собеседования | Январь 2025 года | Заместитель директора |
| 25 | Участие в федеральных и региональных тренировочных мероприятиях по подготовке к ГИА | В течение учебного года | Заместитель директора |
| 26 | Отработка работниками ППЭ процедуры проведения ОГЭ и ГВЭ в ППЭ при проведении региональных репетиционных экзаменов в форме ОГЭ и ГВЭ | В течение учебного года | Заместитель директора |
| VI. Научно-методическое сопровождение ГИА |  |  |  |
| 27 | Участие в вебинарах «Анализ результатов ГИА-2026. Использование результатов оценочных процедур в целях повышения качества образования» | Сентябрь 2025 года - апрель 2026 года | Заместитель директора |
| 28. | Участие в трансляции эффективных педагогических практик ОУ с наиболее высокими результатами ГИА 2025-2026 года. | В течение учебного года | Заместитель директора |
| 29. | Развитие профессиональной компетенций педагогов в ходе участия в вебинарах ФИПИ, акционерного общества «Издательство «Просвещение» | В соответствии с планом работы учреждений | Заместитель директора |
| VII. Организационное сопровождение ГИА |  |  |  |
| 30. | Участие в совещаниях (в том числе и в режиме видеоконференцсвязи) с муниципальными координаторами, ответственными за организацию проведения ГИА в муниципальных образованиях, инженеров-программистов, ответственных за формирование и ведение информационной системы «Государственная итоговая аттестация и прием», и руководителями ОУ по вопросам внесения сведений в информационную систему «Государственная итоговая аттестация и прием» и подготовки к ГИА в 2026 году | Октябрь 2025 года -апрель 2026 года | Заместитель директора |
| 31 | Сбор и мониторинг информации о количестве участников ГИА в различных формах из числа: - выпускников текущего года - лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов, нуждающихся в организации ППЭ на дому - лиц, не прошедших ГИА в прошлые годы. | Сентябрь 2025 года- февраль 2026 года | Заместитель директора |
| 32 | Мониторинг документов, подтверждающих статус участника ГИА с ОВЗ, детей- инвалидов, инвалидов | В течение учебного года | Заместитель директора |
| 33 | Участие в проведении региональных репетиционных экзаменов в форме ОГЭ и ГВЭ: 1. по обязательным учебным предметам 2. по учебным предметам по выбору | В течение учебного года | Заместитель директора |
| 34 | Информационно-разъяснительная работа с участниками ГИА, их родителями (законными представителями) об особенностях проведения ГИА | В течение учебного года | Заместитель директора |
| 35 | Организация психолого-педагогической поддержки участникам ГИА, их родителям (законным представителям) | В течение учебного года | Заместитель директора, педагог-психолог |
| 36 | Определение лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов, нуждающихся в использовании необходимых технических средств, в присутствии в аудитории ассистента, оказывающего необходимую техническую помощь, предоставление документов | В течение учебного года | Заместитель директора |
| 37 | Прием заявлений на участие: 1) в итоговом собеседовании по русскому языку 2) в ГИА-9: в досрочный и основной периоды 2026 года; в дополнительный (сентябрьский) период 2026 года | До 27 января 2026 года До 1 марта 2026 года До 20 августа 2026 года | Директор |
| 38 | Участие в проведении ГИА в соответствии с расписанием, утвержденным Министерством просвещения Российской Федерации и Рособрнадзором: в досрочный период; в основной период; в дополнительный (сентябрьский) период 2026 года | Март, апрель 2026 года Май - июль 2026 года Сентябрь 2026 года | Заместитель директора |
| 39 | Организация ознакомления участников ГИА с результатами ОГЭ и ГВЭ | Согласно графику обработки ЭМ и графику обработки апелляций | Заместитель директора |
| 40 | Разработка транспортных схем доставки выпускников в ППЭ | Февраль-апрель, август 2026года | Директор |
| 41 | Организация проведения итогового собеседования по русскому языку в 9 классах | По единому расписанию | Заместитель директора |
| 42 | Предоставление данных для внесения в государственную информационную систему «Государственной итоговой аттестации и приема» и передача сведений в ФЦТ | По отдельному графику | Заместитель директора |
| VIII. Обеспечение соблюдения режима информационной безопасности при доставке, хранении и использовании ЭМ |  |  |  |
| 4 3 | Назначение лиц, ответственных за получение, доставку, выдачу, хранение, учет и уничтожение материалов итогового собеседования по русскому языку | В течение учебного года | Директор |
| IX. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА |  |  |  |
| 44 | Мероприятия по обеспечению информационной поддержки ГИА в СМИ взаимодействию с федеральными, региональным сайтами : | В течение учебного года | Заместитель директора |
| 45 | Участие в подготовке и проведении совещаний по тематике ГИА-9 с участием представителей Департамента, УОО, ОУ, общественности | В течение учебного года | Заместитель директора |
| 46 | Организация взаимодействия с федеральным и региональным сайтами информационной поддержки | В течение учебного года | Заместитель директора |
| 47 | Информационно-разъяснительная работа с ОУ, родителями, выпускниками, учителями, СМИ (плакаты, видеоролики, памятки, рекомендации, телефоны «горячих линий») | В течение учебного года | Заместитель директора |
| 48 | Доведение до сведения ОУ, лиц, привлекаемых к организации и проведению итогового собеседования по русскому языку, ГИА, участников ГИА, инструкций по проведению ГИА | Январь – май 2026 года | Заместитель директора |
| 49 | Оформление информационных сайтов и стендов для выпускников, издание информационных и справочных материалов | В течение учебного года | Заместитель директора |
| 50 | Работа «горячих линий» по вопросам ГИА | Сентябрь 2025 года – июль 2026 года | Заместитель директора |
| 51 | Размещение информации о подготовке и проведении ГИА-9 на официальном сайте ОУ, СМИ: 1) О сроках и местах подачи заявлений для участия в итоговом собеседовании по русскому языку; 2) О сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-9; 3) о сроках и местах проведения итогового собеседования по русскому языку, ГИА-9; 4) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; 5) о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового собеседования по русскому языку, ОГЭ, ГВЭ | В сроки, установленные Порядком проведения ГИА- 9 | Заместитель директора |
| 52 | Проведение родительских собраний с целью разъяснения вопросов по организации и проведению ГИА - о выборе предметов для сдачи ГИА -о сроках и местах подачи заявлений для участия в ГИА - о сроках и местах проведения итогового собеседования по русскому языку, итогового сочинения (изложения), ГИА - о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения), итогового сочинения (изложения), ГИА - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; | В течение учебного года | Заместитель директора |
| 53 | Оформление информационных сайтов и стендов по ГИА | В течение учебного года | выпускников Заместитель директора |
| 54 | Оказание психолого-педагогической поддержки участникам ГИА, их родителям (законным представителям) | В течение учебного года | Заместитель директора |
|  | X. Мониторинг за организацией и проведением ГИА |  |  |
| 55 | Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА с их участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ОГЭ и ГВЭ: 1) мониторинг работы сайтов УОО, ОУ по информационной работе о проведении ГИА 2) мониторинг наличия информационных стендов в ОО 3) мониторинг организации районных, общешкольных, классных родительских собраний 4) работа муниципальных и школьных «горячих линий» | В течение учебного года | Заместитель директора |
| 56 | Осуществление контроля за ходом подготовки к итоговому собеседованию по русскому языку, ГИА | Март – май, август 2026 года | Заместитель директора |
| 57 | Контроль за проведением обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА ППЭ 024 | В течение учебного года | Заместитель директора |
| 58 | Контроль за подготовкой выпускников 9 класса ОУ к проведению ГИА: 1) мониторинг качества обученности по учебным предметам, выбираемым учащимися для прохождения ГИА; 2) посещение администрацией ОУ уроков с целью оказания методической помощи учителям, выпускники которых в 2025 году по результатам основного периода проведения ГИА-9 получили отметку «2» 3) мониторинг включения в планы работы деятельности районных, школьных методических объединений вопросов подготовки к ГИА; 4) мониторинг индивидуальных консультаций учащихся, проводимых учителями-предметниками; 5) привлечение Интернет-ресурсов для подготовки к ГИА в ОУ | В течение учебного года | Заместитель директора |
| X. Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2024 году |  |  |  |
| 59 | Подведение итогов проведения ГИА с анализом проблем и постановкой задач на | Июль-август 2026года | Заместитель директора |
| 60 | Обсуждение на педагогических августовских конференциях вопросов повышения качества образования с учетом результатов ГИА в 2026году | Август 2026 года | Заместитель директора |
| 61 | Обсуждение результатов ГИА на совещаниях, педсоветах в ОУ | Сентябрь –октябрь 2026 года | Заместитель директора |
| 632 | Подготовка к пересдаче ГИА в дополнительный (сентябрьский) период обучающихся, не получивших аттестат об основном общем и среднем общем образовании по результатам основного периода ГИА | Июль-август 2026 года | Заместитель директора |
| 63 | Сбор информации о трудоустройстве, занятости выпускников ОУ, в том числе не получивших аттестат | Август 2026 года | Заместитель директора |